## Sheet1
# | Task | Start | Duration | Finish
1 | Create MVVM Framework | 2020-07-08 | 5 | 2020-07-13
2 | Create GUI Framework | 2020-07-08 | 2 | 2020-07-10
3 | Baidu Formula Parser | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-10
4 | Formula Render | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-10
5 | Mathpix Formula Parser | 2020-07-11 | 3 | 2020-07-14
6 | Encrypted Parser (Baidu) | 2020-07-12 | 1 | 2020-07-13
7 | Main GUI | 2020-07-13 | 2 | 2020-07-15
8 | Sub GUI(Calculation) | 2020-07-13 | 2 | 2020-07-15
9 | Expression Tree Algorithm | 2020-07-08 | 8 | 2020-07-16
10 | Style Sheet | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-16
11 | Latex Parser | 2020-07-13 | 5 | 2020-07-18
12 | Software Status Hint | 2020-07-14 | 1 | 2020-07-15
13 | Shortcut Key | 2020-07-16 | 1 | 2020-07-17
14 | DPI Adapter | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-18
15 | Rendered Img Downloader | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-18
16 | CI | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-18
17 | Expedit Response | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-18